## WBS
Task_ID | Phase | Task_Name | Description | Dependencies | Duration_Hours | Priority | Status | Start_Date | End_Date | Assigned_To | Notes | Completion_%
0.0 | Setup | Project Initialization | راه‌اندازی اولیه پروژه | - | 2 | Critical | Completed |  |  |  |  | 1.099%
0.1 | Setup | Install Docker Desktop | نصب و کانفیگ Docker | 0.0 | 1 | Critical | Completed |  |  |  |  | 1.099%
0.2 | Setup | Clean Old Files | حذف فایل‌های قدیمی | 0.1 | 0.5 | High | Completed |  |  |  |  | 1.099%
1.0 | Infrastructure | Create Base Structure | ایجاد ساختار پوشه‌بندی | 0.2 | 1 | Critical | Completed |  |  |  |  | 1.099%
1.1 | Infrastructure | Docker Compose - Base | ایجاد docker-compose.yml پایه | 1.0 | 2 | Critical | Completed |  |  |  |  | 1.099%
1.2 | Infrastructure | Environment Variables | ساخت .env و .env.example | 1.1 | 1 | High | Completed |  |  |  |  | 1.099%
1.3 | Infrastructure | PostgreSQL Service | کانفیگ PostgreSQL در Docker | 1.2 | 2 | Critical | Completed |  |  |  |  | 1.099%
1.4 | Infrastructure | Redis Service | کانفیگ Redis در Docker | 1.3 | 1 | Medium | Completed |  |  |  |  | 1.099%
1.5 | Infrastructure | Network Configuration | راه‌اندازی Docker networks | 1.4 | 1 | High | Completed |  |  |  |  | 1.099%
1.6 | Infrastructure | Volume Configuration | کانفیگ persistent volumes | 1.5 | 1 | High | Completed |  |  |  |  | 1.099%
1.7 | Infrastructure | Test Infrastructure | تست اتصالات و سرویس‌ها | 1.6 | 1 | High | Completed |  |  |  |  | 1.099%
2.0 | Backend | Backend Dockerfile | ساخت Dockerfile برای FastAPI | 1.7 | 2 | Critical | Completed |  |  |  |  | 1.099%
2.1 | Backend | Requirements File | لیست dependencies پایتون | 2.0 | 1 | Critical | Completed |  |  |  |  | 1.099%
2.2 | Backend | FastAPI Structure | ساختار اولیه FastAPI app | 2.1 | 3 | Critical | Completed |  |  |  |  | 1.099%
2.3 | Backend | Database Configuration | کانفیگ SQLAlchemy + Alembic | 2.2 | 2 | Critical | Completed |  |  |  |  | 1.099%
2.4 | Backend | Base Models | ساخت Base و Mixins برای Models | 2.3 | 2 | High | Completed |  |  |  |  | 1.099%
2.5 | Backend | Authentication System | JWT + OAuth2 | 2.4 | 4 | Critical | Completed |  |  |  |  | 1.099%
2.6 | Backend | User Management | CRUD کاربران | 2.5 | 3 | High | Completed |  |  |  |  | 1.099%
2.7 | Backend | RFI Models | Models مربوط به RFI | 2.6 | 3 | Critical | Completed |  |  |  |  | 1.099%
2.8 | Backend | RFI CRUD Operations | ایجاد/ویرایش/حذف RFI | 2.7 | 4 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
2.9 | Backend | Response Models | Models پاسخ‌ها | 2.8 | 2 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
2.10 | Backend | Response CRUD | مدیریت پاسخ‌ها | 2.9 | 3 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
2.11 | Backend | File Upload Service | آپلود فایل‌های ضمیمه | 2.10 | 3 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
2.12 | Backend | Search & Filter | جستجو و فیلتر پیشرفته | 2.11 | 3 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
2.13 | Backend | Pagination Service | صفحه‌بندی داده‌ها | 2.12 | 2 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
2.14 | Backend | Validation Layer | اعتبارسنجی داده‌ها | 2.13 | 2 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
2.15 | Backend | Error Handling | مدیریت خطاها | 2.14 | 2 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
2.16 | Backend | Logging System | سیستم لاگ | 2.15 | 2 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
2.17 | Backend | API Documentation | مستندسازی Swagger | 2.16 | 2 | Low | Pending |  |  |  |  | 0%
2.18 | Backend | Unit Tests | تست‌های واحد | 2.17 | 4 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
2.19 | Backend | Backend Integration | تست یکپارچه‌سازی | 2.18 | 2 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
3.0 | Frontend | Frontend Dockerfile | ساخت Dockerfile برای Next.js | 2.19 | 2 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
3.1 | Frontend | Next.js Base Setup | راه‌اندازی اولیه Next.js | 3.0 | 2 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
3.2 | Frontend | Tailwind Configuration | کانفیگ Tailwind CSS | 3.1 | 1 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
3.3 | Frontend | TypeScript Setup | تنظیمات TypeScript | 3.2 | 1 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
3.4 | Frontend | Folder Structure | ساختار پوشه‌های frontend | 3.3 | 1 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
3.5 | Frontend | API Service Layer | سرویس HTTP با Axios | 3.4 | 2 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
3.6 | Frontend | Auth Context | Context مدیریت Authentication | 3.5 | 3 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
3.7 | Frontend | RFI Context | Context مدیریت RFI | 3.6 | 3 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
3.8 | Frontend | UI Components - Base | کامپوننت‌های پایه | 3.7 | 4 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
3.9 | Frontend | Layout Components | Header/Sidebar/Footer | 3.8 | 3 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
3.10 | Frontend | Login Page | صفحه ورود | 3.9 | 3 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
3.11 | Frontend | Dashboard Page | داشبورد اصلی | 3.10 | 4 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
3.12 | Frontend | RFI List Page | لیست RFI با جدول | 3.11 | 4 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
3.13 | Frontend | RFI Form | فرم ایجاد/ویرایش RFI | 3.12 | 4 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
3.14 | Frontend | RFI Detail Page | جزئیات RFI | 3.13 | 3 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
3.15 | Frontend | Response List | لیست پاسخ‌ها | 3.14 | 3 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
3.16 | Frontend | Response Form | فرم ثبت پاسخ | 3.15 | 3 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
3.17 | Frontend | Search Component | جستجوی پیشرفته | 3.16 | 3 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
3.18 | Frontend | Filter Component | فیلترهای چندگانه | 3.17 | 3 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
3.19 | Frontend | Pagination Component | کامپوننت صفحه‌بندی | 3.18 | 2 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
3.20 | Frontend | File Upload Component | آپلود فایل | 3.19 | 3 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
3.21 | Frontend | Notification System | سیستم اعلان‌ها | 3.20 | 2 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
3.22 | Frontend | Loading States | حالت‌های بارگذاری | 3.21 | 2 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
3.23 | Frontend | Error Boundaries | مدیریت خطاها در UI | 3.22 | 2 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
3.24 | Frontend | Responsive Design | بهینه‌سازی موبایل | 3.23 | 3 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
3.25 | Frontend | Frontend Tests | تست‌های کامپوننت | 3.24 | 3 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
4.0 | Integration | API Integration | اتصال Frontend به Backend | 3.25 | 3 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
4.1 | Integration | Authentication Flow | تست فرآیند احراز هویت | 4.0 | 2 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
4.2 | Integration | CRUD Operations Test | تست عملیات CRUD | 4.1 | 3 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
4.3 | Integration | File Upload Test | تست آپلود فایل | 4.2 | 2 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
4.4 | Integration | Search & Filter Test | تست جستجو و فیلتر | 4.3 | 2 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
4.5 | Integration | Error Handling Test | تست مدیریت خطا | 4.4 | 2 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
5.0 | DevOps | Nginx Configuration | کانفیگ Nginx | 4.5 | 2 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
5.1 | DevOps | Multi-stage Builds | بهینه‌سازی Dockerfiles | 5.0 | 2 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
5.2 | DevOps | Docker Compose - Production | کانفیگ production | 5.1 | 2 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
5.3 | DevOps | Health Checks | تست سلامت سرویس‌ها | 5.2 | 1 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
5.4 | DevOps | Backup Strategy | استراتژی پشتیبان‌گیری | 5.3 | 2 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
5.5 | DevOps | Monitoring Setup | راه‌اندازی مانیتورینگ | 5.4 | 3 | Low | Pending |  |  |  |  | 0%
5.6 | DevOps | CI/CD Pipeline | خط لوله CI/CD | 5.5 | 4 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
6.0 | Documentation | Technical Documentation | مستندات فنی | 5.6 | 3 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
6.1 | Documentation | API Documentation | مستندات API | 6.0 | 2 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
6.2 | Documentation | User Guide | راهنمای کاربر | 6.1 | 3 | Medium | Pending |  |  |  |  | 0%
6.3 | Documentation | Deployment Guide | راهنمای استقرار | 6.2 | 2 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
6.4 | Documentation | README Files | فایل‌های README | 6.3 | 1 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
7.0 | Testing | Integration Testing | تست یکپارچه‌سازی کامل | 6.4 | 4 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
7.1 | Testing | Performance Testing | تست عملکرد | 7.0 | 3 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
7.2 | Testing | Security Testing | تست امنیتی | 7.1 | 3 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
7.3 | Testing | User Acceptance Testing | تست پذیرش کاربر | 7.2 | 4 | High | Pending |  |  |  |  | 0%
8.0 | Deployment | Production Deployment | استقرار نهایی | 7.3 | 4 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
8.1 | Deployment | Post-deployment Testing | تست بعد از استقرار | 8.0 | 2 | Critical | Pending |  |  |  |  | 0%
8.2 | Deployment | Handover | تحویل پروژه | 8.1 | 2 | High | Pending |  |  |  |  | 0%

## Sheet1
Status
├─ تعداد: 27
└─ زمان: 72.0 ساعت
📦 توزیع فازها:
Tasks Hours
Phase
Backend 20 51.0
Deployment 3 8.0
DevOps 7 16.0
Documentation 5 11.0
Frontend 26 69.0
Infrastructure 8 10.0
Integration 6 14.0
Setup 3 3.5
Testing 4 14.0